## carta gantt
Actividades | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [8 empty] | Fase 3
| Sprint 1 | [6 empty] | Sptint 2 |  |  | Sprint 3 |  |  | Sprint 4
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17
Inicio del proyecto
Definición de la arquitectura de la aplicación | bar: Sprint 1 S 1
Creación del cronograma del proyecto | bar: Sprint 1 S 2
Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | bar: Sprint 1 S 2 to Sprint 1 S 4
Validación del modelo de negocio | bar: Sprint 1 S 3 to Sprint 1 S 4
Análisis de Requisitos | bar: Sprint 1 S 3 to Sprint 1 S 4
Gestión de riesgos | bar: Sprint 1 S 3
Pruebas de Usabilidad | bar: Sprint 1 S 3 to Sprint 1 S 4
Revisión y Retrospectiva del Sprint | bar: Sprint 1 S 4
Pruebas Funcionales y de Integración | bar: Sprint 1 S 4
Estrategia de Monetización | bar: Sprint 1 S 3 to Sprint 1 S 4
Historias de usuario
Gestionar Estacionamientos | bar: Sptint 2 S 8 to Sptint 2 S 10
Publicar Estacionamiento | bar: Sprint 1 S 5 to Sprint 1 S 7
Búsqueda de Estacionamientos | bar: Sptint 2 S 8 to Sptint 2 S 10
Realizar Pago por Reservación | bar: Sprint 3 S 11 to Sprint 3 S 13
Seguridad y Protección de Datos | bar: Sptint 2 S 8 to Sptint 2 S 10
Reservar Estacionamiento | bar: Sprint 1 S 5 to Sprint 1 S 7
Navegación a Estacionamiento | bar: Sprint 3 S 11 to Sprint 3 S 13
Interfaz Intuitiva | bar: Sptint 2 S 8 to Sptint 2 S 10
Crear y Gestionar Perfil de Usuario | bar: Sprint 3 S 11 to Sprint 3 S 13
Sistema de Membresía | bar: Sprint 4 S 14 to Sprint 4 S 16
Recibir Notificaciones de Reserva | bar: Sprint 4 S 14 to Sprint 4 S 16
Dar Feedback sobre la Aplicación | bar: Sprint 4 S 14 to Sprint 4 S 16
Inicio y Registro de sesión | bar: Sprint 1 S 5 to Sprint 1 S 7
Finalización de proyecto
Lanzamiento y Promoción de la App | bar: Sprint 4 S 17

## cronograma
Sprint | Fechas | Historias de Usuarios
Sprint 1 | 20 de agosto - 10 de septiembre | - Inicio y registro de sesión - Reservar Estacionamiento - Publicar Estacionamiento
Sprint 2 | 11 de septiembre - 1 de octubre | - Gestionar Estacionamientos - Búsqueda de Estacionamientos - Seguridad y protección de datos - Interfaz intuitiva
Sprint 3 | 2 de octubre - 22 de octubre | - Realizar Pago por Reservación - Navegación a Estacionamiento - Crear y gestionar pefil de usuario
Sprint 4 | 23 de octubre - 13 de noviembre | - Sistema de Membresía - Recibir notificación de reserva - Dar Feedback sobre la Aplicación