## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-1 | Como propietario, quiero poder gestionar mis estacionamientos publicados, para actualizarlos, eliminarlos o modificar la disponibilidad y los precios. | Crear interfaz para gestionar estacionamientos | Christian | En proceso | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Validación datos para las entradas de datos de estacionamientos | Christian | En proceso | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Implementar lógica para actualizar estacionamientos | Cristian | En proceso | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Permitir eliminación de estacionamientos | Christian | En proceso | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-2 | Como propietario, quiero poder publicar mi estacionamiento en la app, para que otros usuarios puedan reservarlo y yo pueda generar ingresos. | Diseñar formulario para publicar estacionamientos | Bastian | En proceso | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Implementar lógica para guardar publicaciones | Bastian | En proceso | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 6 | -2
|  | Crear función para ver listado de estacionamientos | Bastian |  | 4 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | Implementar mensajes de confirmación al publicar | Bastian | En proceso | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 6 | -3
HU-3 | Como usuario, quiero poder buscar estacionamientos disponibles en mi área, para encontrar fácilmente un lugar donde estacionar mi vehículo. | Crear función de búsqueda por ubicación | Bastian | En proceso | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 6 | -2
|  | Implementar filtros de búsqueda (precio,distancia,etc) | Bastian | En proceso | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 6 | -3
|  | Diseñar interfaz para resultados de búsqueda | Bastian | En proceso | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 6 | -3
HU4 | Como usuario, quiero realizar el pago de mi reservación directamente desde la app, para completar la transacción de forma segura y rápida. | Integrar pasarela de pago | Camilo | En proceso | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 6 | -2
|  | Crear confirmación de pago | Camilo | En proceso | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 6 | -2
|  | Implementar lógica de validación de pagos | Camilo | En proceso | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 6 | -1
HU-5 | Seguridad y Protección de Datos: Como usuario, quiero que mis datos personales y financieros estén protegidos, para sentirme seguro al usar la aplicación y realizar pagos en línea. | Implementar medidas de seguridad para datos | Camilo | En proceso | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 6 | -3
|  | Realizar pruebas de seguridad en la aplicación | Camilo | En proceso | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 6 | -3
|  | Implementar validación de campos | Camilo | En proceso | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 6 | -3
HU-6 | Como usuario, quiero poder reservar un estacionamiento disponible a través de la app, para asegurar mi espacio antes de llegar. | Desarrollar funcionalidad de reserva | Vicente | En proceso | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 6 | -2
|  | Crear confirmación de reserva | Vicente | En proceso | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 6 | -3
|  | Implementar lógica para eliminación de reserva | Vicente | En proceso | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 6 | -2
HU-7 | Como usuario, quiero recibir indicaciones GPS hacia el estacionamiento que he reservado, para poder llegar al lugar sin dificultades. | Integrar API de mapas de navegación | Vicente | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
|  | Crear función para mostrar rutas en la app | Vicente | En proceso | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 5 | -1
|  | Implementar sistema de seguimiento de ubicación | Vicente | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
HU-8 | Como usuario, quiero que la aplicación sea fácil de usar, para poder navegar y utilizar sus funcionalidades sin complicaciones ni necesidad de asistencia. | Diseñar y prototipar la interfaz de usuario | Christian | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
|  | Realizar pruebas de usabilidad en la interfaz | Christian | En proceso | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 5 | -3
|  | Implementar retroalimentación visual (indicadores de carga, alertas, mensajes de confirmación,etc) | Christian | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
HU-9 | Crear y Gestionar Perfil de Usuario: Como usuario, quiero poder crear y gestionar mi perfil, para tener un historial de reservas y mantener mis datos personales y métodos de pago actualizados. | Implementar gestión de perfil | Christian | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
|  | Crear formulario para actualizar perfil (cada dato como método de pago) | Christian | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
|  | Creación de perfil y cuenta | Christian | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
HU-10 | Como usuario frecuente, quiero poder acceder a un sistema de membresía que me ofrezca beneficios exclusivos, para obtener ventajas como descuentos o acceso prioritario a ciertos estacionamientos. | Definir beneficios y lógica de membresía | Vicente | En proceso | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 5 | -3
|  | Implementar registro de usuarios en el sistema de membresía | Vicente | En proceso | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 5 | -1
|  | Crear interfaz para la gestión de la membresía | Vicente | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
HU-11 | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre mis reservas y vencimientos, para estar informado y no olvidar mis compromisos. | Implementar sistema de notificaciones | Bastian | En proceso | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 5 | -1
|  | Crear mensajes de notificación personalizados | Bastian | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
|  | Integrar notificaciones push en la app | Bastian | En proceso | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 5 | -1
HU-12 | Como usuario, quiero poder dar mi opinión sobre la experiencia con la app, para ayudar a los desarrolladores a mejorar el servicio. | Crear formulario de feedback y procesar respuestas | Camilo | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
|  | Implementar visualización de feedback recibido | Camilo | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
|  | Crear métrica para análisis de feedback | Camilo | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 5 | -2
HU-13 | Como usuario, quiero poder registrarse y acceder con mis credenciales en la aplicación para personalizar mi experiencia y acceder a mis reservas y beneficios de membresía. | Crear formulario de registro con validación de datos | Vicente | En proceso | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 1 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 4 | -2
|  | Implementar lógica para el inicio de sesión | Vicente | En proceso | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Integrar funcionalidad de recuperación de contraseña | Vicente |  |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | Configuración de mensajes de error y de ingreso exitoso | Vicente | En proceso | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 4 | -1

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.