## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como propietario, quiero poder gestionar mis estacionamientos publicados, para actualizarlos, eliminarlos o modificar la disponibilidad y los precios. | Gestionar estacionamiento | Planificada | 13 | 2 | 1
HU-02 | Como propietario, quiero poder publicar mi estacionamiento en la app, para que otros usuarios puedan reservarlo y yo pueda generar ingresos. | Publicar estacionamiento | Planificada | 13 | 1 | 1
HU-03 | Como usuario, quiero poder buscar estacionamientos disponibles en mi área, para encontrar fácilmente un lugar donde estacionar mi vehículo. | Buscar estacionamiento | Planificada | 10 | 2 | 2
HU-04 | Como usuario, quiero realizar el pago de mi reservación directamente desde la app, para completar la transacción de forma segura y rápida. | Realizar pagos con reservación | Planificada | 10 | 3 | 2
HU-05 | Seguridad y Protección de Datos: Como usuario, quiero que mis datos personales y financieros estén protegidos, para sentirme seguro al usar la aplicación y realizar pagos en línea. | Seguridad y protección de datos | Planificada | 10 | 2 | 2
HU-06 | Como usuario, quiero poder reservar un estacionamiento disponible a través de la app, para asegurar mi espacio antes de llegar. | Reservar estacionamiento | Planificada | 10 | 1 | 2
HU-07 | Como usuario, quiero recibir indicaciones GPS hacia el estacionamiento que he reservado, para poder llegar al lugar sin dificultades. | Navegación a estacionamiento | Planificada | 8 | 3 | 3
HU-08 | Como usuario, quiero que la aplicación sea fácil de usar, para poder navegar y utilizar sus funcionalidades sin complicaciones ni necesidad de asistencia. | Interfaz intuitiva | Planificada | 8 | 2 | 3
HU-09 | Crear y Gestionar Perfil de Usuario: Como usuario, quiero poder crear y gestionar mi perfil, para tener un historial de reservas y mantener mis datos personales y métodos de pago actualizados. | Crear y gestionar perfil de usuario | Planificada | 5 | 3 | 4
HU-10 | Como usuario frecuente, quiero poder acceder a un sistema de membresía que me ofrezca beneficios exclusivos, para obtener ventajas como descuentos o acceso prioritario a ciertos estacionamientos. | Sistema de membresía | Planificada | 5 | 4 | 4
HU-11 | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre mis reservas y vencimientos, para estar informado y no olvidar mis compromisos. | Recibir notificaciones de reserva | Planificada | 3 | 4 | 5
HU-12 | Como usuario, quiero poder dar mi opinión sobre la experiencia con la app, para ayudar a los desarrolladores a mejorar el servicio. | Dar feedback sobre la aplicación | Planificada | 3 | 4 | 5
HU-13 | Como usuario, quiero poder registrarse y acceder con mis credenciales en la aplicación para personalizar mi experiencia y acceder a mis reservas y beneficios de membresía. | Inicio y registro de sesión | En proceso | 8 | 1 | 3

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.