## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Gestión de estacionamientos | 13
HU-01 | Como propietario, quiero poder gestionar mis estacionamientos publicados, para actualizarlos, eliminarlos o modificar la disponibilidad y los precios. | 13
EPICA 2 | Busqueda y reserva de estacionamientos | 33
HU-02 | Como propietario, quiero poder publicar mi estacionamiento en la app, para que otros usuarios puedan reservarlo y yo pueda generar ingresos. | 13
HU-03 | Como usuario, quiero poder buscar estacionamientos disponibles en mi área, para encontrar fácilmente un lugar donde estacionar mi vehículo. | 10
HU-06 | Como usuario, quiero poder reservar un estacionamiento disponible a través de la app, para asegurar mi espacio antes de llegar. | 10
EPICA 3 | Sistema de membresía | 5
HU-10 | Como usuario frecuente, quiero poder acceder a un sistema de membresía que me ofrezca beneficios exclusivos, para obtener ventajas como descuentos o acceso prioritario a ciertos estacionamientos. | 5
EPICA 4 | Sistema de pago | 10
HU-04 | Como usuario, quiero realizar el pago de mi reservación directamente desde la app, para completar la transacción de forma segura y rápida. | 10
EPICA 5 | Navegación por GPS | 8
HU-07 | Como usuario, quiero recibir indicaciones GPS hacia el estacionamiento que he reservado, para poder llegar al lugar sin dificultades. | 8
EPICA 6 | Notificaciones y recordatorios | 3
HU-11 | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre mis reservas y vencimientos, para estar informado y no olvidar mis compromisos. | 3
EPICA 7 | Gestión de perfiles de usuarios | 5
HU-09 | Crear y Gestionar Perfil de Usuario: Como usuario, quiero poder crear y gestionar mi perfil, para tener un historial de reservas y mantener mis datos personales y métodos de pago actualizados. | 5
EPICA 8 | Recogida de feedback | 3
HU-12 | Como usuario, quiero poder dar mi opinión sobre la experiencia con la app, para ayudar a los desarrolladores a mejorar el servicio. | 3
EPICA 9 | Seguridad y protección de datos | 10
HU-05 | Seguridad y Protección de Datos: Como usuario, quiero que mis datos personales y financieros estén protegidos, para sentirme seguro al usar la aplicación y realizar pagos en línea. | 10
EPICA 10 | Aplicación intuitiva y fácil de usar | 8
HU-08 | Como usuario, quiero que la aplicación sea fácil de usar, para poder navegar y utilizar sus funcionalidades sin complicaciones ni necesidad de asistencia. | 8
EPICA 11 | Inicio y registro de sesión | 8
HU-13 | Como usuario, quiero poder registrarse y acceder con mis credenciales en la aplicación para personalizar mi experiencia y acceder a mis reservas y beneficios de membresía. | 8

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
EP-01 | HU-01 | Gestionar Estacionamientos | 10 | T1 | Crear interfaz para gestionar estacionamientos | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 10 | T2 | Validación datos para las entradas de datos de estacionamientos | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 10 | T3 | Implementar lógica para actualizar estacionamientos | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 10 | T4 | Permitir eliminación de estacionamientos | Equipo | 3 | Pendiente
EP-02 | HU-02 | Publicar Estacionamiento | 10 | T5 | Diseñar formulario para publicar estacionamientos | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 10 | T6 | Implementar lógica para guardar publicaciones | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 10 | T7 | Crear función para ver listado de estacionamientos | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 10 | T8 | Implementar mensajes de confirmación al publicar | Equipo | 3 | Pendiente
EP-02 | HU-03 | Búsqueda de Estacionamientos | 13 | T9 | Crear función de búsqueda por ubicación | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 13 | T10 | Implementar filtros de búsqueda (precio,distancia,etc) | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 13 | T11 | Diseñar interfaz para resultados de búsqueda | Equipo | 3 | Pendiente
EP-04 | HU-04 | Realizar Pago por Reservación | 13 | T12 | Integrar pasarela de pago | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 13 | T13 | Crear confirmación de pago | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 13 | T14 | Implementar lógica de validación de pagos | Equipo | 5 | Pendiente
EP-09 | HU-05 | Seguridad y Protección de Datos | 10 | T15 | Implementar medidas de seguridad para datos | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 10 | T16 | Realizar pruebas de seguridad en la aplicación | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 10 | T17 | Implementar validación de campos | Equipo | 3 | Pendiente
EP-02 | HU-06 | Reservar estacionamiento | 8 | T18 | Desarrollar funcionalidad de reserva | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 8 | T19 | Crear confirmación de reserva | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 8 | T20 | Implementar lógica para eliminación de reserva | Equipo | 4 | Pendiente
EP-05 | HU-07 | Navegación a Estacionamiento | 3 | T21 | Integrar API de mapas de navegación | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 3 | T22 | Crear función para mostrar rutas en la app | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 3 | T23 | Implementar sistema de seguimiento de ubicación | Equipo | 3 | Pendiente
EP-10 | HU-08 | Interfaz Intuitiva | 3 | T24 | Diseñar y prototipar la interfaz de usuario | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 5 | T25 | Realizar pruebas de usabilidad en la interfaz | Equipo | 2 | Pendiente
|  |  | 5 | T26 | Implementar retroalimentación visual (indicadores de carga, alertas, mensajes de confirmación,etc) | Equipo | 3 | Pendiente
EP-07 | HU-09 | Crear y Gestionar Perfil de Usuario | 5 | T27 | Implementar gestión de perfil | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 5 | T28 | Crear formulario para actualizar perfil (cada dato como método de pago) | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 5 | T29 | Creación de perfil y cuenta | Equipo | 3 | Pendiente
EP-03 | HU-10 | Sistema de Membresía | 5 | T30 | Definir beneficios y lógica de membresía | Equipo | 2 | Pendiente
|  |  | 3 | T31 | Implementar registro de usuarios en el sistema de membresía | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 3 | T32 | Crear interfaz para la gestión de la membresía | Equipo | 3 | Pendiente
EP-06 | HU-11 | Recibir Notificaciones de Reserva | 3 | T33 | Implementar sistema de notificaciones | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 10 | T34 | Crear mensajes de notificación personalizados | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 10 | T35 | Integrar notificaciones push en la app | Equipo | 4 | Pendiente
EP-08 | HU-12 | Dar Feedback sobre la Aplicación | 10 | T36 | Crear formulario de feedback y procesar respuestas | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 8 | T37 | Implementar visualización de feedback recibido | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 8 | T38 | Crear métrica para análisis de feedback | Equipo | 3 | Pendiente
EP-11 | HU-13 | Inicio y registro | 8 | T39 | Crear formulario de registro con validación de datos | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 8 | T40 | Implementar lógica para el inicio de sesión | Equipo | 3 | Pendiente
|  |  | 8 | T41 | Integrar funcionalidad de recuperación de contraseña | Equipo | 4 | Pendiente
|  |  | 8 | T42 | Configuración de mensajes de error y de ingreso exitoso | Equipo | 2 | Pendiente
|  |  | 8 | T43 | Pruebas unitarias y de validación del flujo de inicio de sesión | Equipo | 4 | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
HU-01 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0
HU-02 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0
HU-03 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
HU-04 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
HU-05 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
HU-06 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
HU-07 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
HU-08 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
HU-09 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
HU-10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
HU-11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
HU-12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
HU-13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Backlog |  |  | 31 | 41 | 26 | 11